АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «НОМОКОНОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«1» апреля 2016                                                                                            № 14

Об утверждении   Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ сельского  поселения  «Номоконовское»

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь  статьёй 9 Устава сельского поселения «Номоконовское»,  в целях обеспечения  эффективного использования  бюджетных  и  организационных ресурсов, администрация  сельского поселения «Номоконовское»  постановляет:

1.Утвердить прилагаемый  Порядок разработки и оценки  эффективности муниципальных программ сельского поселения «Номоконовское»  (далее Порядок).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

3.  Настоящее   постановление  вступает  в силу после его официального опубликования  (обнародования)

4.Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии  с Уставом   сельского  поселения  «Номоконовское»

Глава сельского  поселения

«Номоконовское»                                                                        С.В.Алексеева

Утверждён

постановлением  администрации

сельского   поселения

«Номоконовское»

от « 1» апреля 2016  №14

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных

программ сельского поселения «Номоконовское»

I.Общие положения.

- Настоящий порядок  определяет  правила разработки, реализации муниципальных программ, их эффективности, контроля за ходом их исполнения.

- Термины, используемые в настоящем Порядке:

- муниципальная программа  - представляет собой систему мероприятий,  увязанных  по задачам,  ресурсам  и срокам исполнения, направленных  на достижение  приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития  поселения. Муниципальная программа может иметь несколько  исполнителей.

- подпрограмма  муниципальной  программы (далее –подпрограмма) – комплекс взаимоувязанных  по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

- цель – планируемый за период  реализации муниципальной программы, (подпрограммы)конечный результат решения проблемы социально-экономического  развития сельского поселения «Номоконовское»  посредством реализации  мероприятий  муниципальной  программы (подпрограммы);

- задача- планируемый результат  выполнения  совокупности взаимоувязанных  мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных  на достижение цели реализации  муниципальной программы (подпрограммы);

- мероприятие муниципальной программы (подпрограммы)-совокупность взаимосвязанных  действий, направленных на решение соответствующей  задачи;

- муниципальный заказчик муниципальной программы (подпрограммы) (далее – заказчик)- структурное подразделение администрации сельского поселения, функции которого обеспечивают реализацию муниципальной программы. Для подпрограмм может быть определён муниципальный заказчик, отличный от муниципального заказчика муниципальной программы;

- разработчиком муниципальных программ (подпрограмм) является заказчик программы (подпрограммы);

- координатор  муниципальной  программы – заместитель главы администрации сельского поселения, курирующий соответствующее направление (сферу) деятельности органа местного  самоуправления;

- результативность муниципальной программы ( подпрограммы) – степень достижения запланированных результатов;

- эффективность муниципальной программы (подпрограммы) – соотношение результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

- Муниципальная программа разрабатывается на срок до 5 лет и включает в себя подпрограммы и/или отдельные мероприятия.  Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач в рамках муниципальной программы. Мероприятия  подпрограммы в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

- Муниципальная программа утверждается постановлением администрации сельского поселения «Номоконовское».

II Требования к структуре муниципальной программы.

1.Муниципальная   программа должна быть представлена следующими  данными ( по формам приложений к данному Порядку):

1) паспорт программы ( приложение № 1);

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

- общую характеристику сферы реализации муниципальной программы,  в том числе формулировку основных проблем в указанной  сфере, инерционный прогноз её развития;

- прогноз развития соответствующей сферы реализации  муниципальной программы  с учётом реализации муниципальной программы, включая  возможные  варианты  решения проблемы, оценку  преимуществ и рисков, возникающих  при выборе различных вариантов решения проблемы, оценку преимуществ  и рисков, возникающих при  выборе различных  вариантов решения  проблемы;-

перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы;

- паспорта подпрограмм муниципальной программы (приложение N2 );

- описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм;

-  обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления;

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы;

планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач (приложение N 3), включая оценку влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей;

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы) (приложение N 4);

5) перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)  (приложение N 5);

6) методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления);

7) состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

- III. Разработка и утверждение муниципальных программ

1. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ   сельского поселения «Номоконовское», утверждаемого  постановлением администрации  муниципального района (далее - Перечень).

2. Проект Перечня формируется   финансистом  администрации   сельского поселения «Номоконовское» в  соответствии с поручениями главы   сельского поселения «Номоконовское»  и предложениями структурных подразделений  администрации   сельского поселения «Номоконовское».

Сформированный проект Перечня подлежит согласованию со структурными  подразделениями администрации   сельского поселения «Номоконовское».

3. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ,  изменения наименований муниципальных программ, изменения заказчиков программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится  до 01 сентября текущего финансового года на основании предложений структурных подразделений администрации  сельского поселения «Номоконовское» и утверждается постановлением администрации   сельского поселения «Номоконовское».

В Перечень могут быть дополнительно включены муниципальные программы, реализация которых планируется в текущем году в случае  выделения  сельскому поселению «Номоконовское» субсидий на текущий финансовый год в соответствии с государственными программами.

4. Перечень  должен содержать наименования муниципальных программ и заказчиков муниципальных программ.

5. Заказчик муниципальной программы предлагает заказчиков подпрограмм в соответствии с распределением полномочий между структурными подразделениями администрации  сельского поселения «Номоконовское».

6. Заказчик муниципальной программы разрабатывает, согласовывает с исполнителями и представляет проект муниципальной  программы для согласования в комитет экономики и, после согласования в нем, в  комитет по финансам администрации  муниципального района.

7. Комитетом экономики администрации  муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня представления проекта муниципальной программы  согласовывает или направляет представленный проект муниципальной программы  заказчику для доработки с указанием причины возврата.

8.Комитетом по финансам администрации  муниципального района в течение 5  рабочих дней со дня представления проекта муниципальной программы, согласованного с комитетом экономики администрации  муниципального района,  согласовывает его или направляет заказчику муниципальной программы  мотивированный отказ в согласовании.

9. Комитет экономики и комитет по финансам администрации  муниципального района вправе запросить у заказчика программы дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений.

10. После согласования с комитетом экономики и комитетом по финансам администрации  муниципального района заказчик муниципальной программы  согласовывает проект программы с другими структурными подразделениями администрации района, имеющим отношение к данной программе.

11. После согласования проекта муниципальной  программы проект постановления администрации   сельского поселения «Номоконовское» об утверждении муниципальной программы в установленном порядке представляется заказчиком муниципальной программы на подпись главе  муниципального района.

12. Муниципальные программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до 15 октября текущего года.

- IV. Внесение изменений в муниципальную программу.

1. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет   сельского поселения «Номоконовское»;

6) необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов  финансирования в связи с предоставлением средств из бюджетов других уровней средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

в)  необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств.

г) изменения показателей и стратегических задач социально-экономического развития  сельского поселения «Номоконовское».

2. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе заказчика могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

3. Внесение изменений в муниципальные программы осуществляется в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных  программ.

4. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

5. Внесение изменений в перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год осуществляется не позднее  25 октября текущего года.

- V. Финансирование муниципальной программы.

1.Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета   сельского поселения «Номоконовское»  в объемах, установленных решением Совета депутатов   сельского поселения «Номоконовское» о бюджете  муниципального района на очередной финансовый год и плановый период,  и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

- VI. Управление реализацией программы

1.Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором и заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).

2. Координатор муниципальной программы обеспечивает взаимодействие и координацию действий по реализации муниципальной программы между заказчиками муниципальной программы и подпрограмм и исполнителями мероприятий муниципальной программы и подпрограмм.

3. Заказчик муниципальный программы:

1) определяет исполнителей муниципальной программы или ее отдельных мероприятий;

2) представляет обоснования объема  финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы на каждый финансовый год.

3) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5)  готовит и представляет в установленные сроки главе   сельского поселения «Номоконовское» отчеты о реализации муниципальной программы;

6) представляет в установленном порядке главе   сельского поселения «Номоконовское» предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

7) вносит изменения в программу в установленном порядке;

8) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством.

Заказчик несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы в целом.

- VII. Контроль и отчетность при реализации Программы.

1. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной программы.

2. С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик программы  ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным,  направляет координатору  муниципальной программы годовой отчет согласно форм  приложения N 6 и № 7 к настоящему Порядку.

3. Уполномоченное структурное подразделение администрации  сельского поселения «Номоконовское», курируемое координатором по соответствующему направлению деятельности,   до 20 марта подготавливает и направляет главе   сельского поселения «Номоконовское» за подписью координатора муниципальной программы сводный отчет об эффективности выполнения муниципальных программ.

4. После окончания срока реализации муниципальной программы заказчик представляет соответствующему координатору муниципальной программы  на утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее исполнении по форме приложения N 8  к настоящему Порядку с заключением комитета экономики.

6.  Годовой и  итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

б) таблицу по форме № 6 или № 8, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета  муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- VIII. Порядок проведения оценки и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

1. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2. После завершения очередного финансового года заказчик муниципальной программы  представляет соответствующему координатору   муниципальной программы годовой отчет о реализации муниципальной программы с оценкой эффективности ее реализации согласно расчёту по форме Приложения N 9 к Порядку.

3. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы;

отклонение достигнутых значений показателей от плановых значений.

4. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы уполномоченное структурное подразделение администрации  сельского поселения «Номоконовское», курируемое координатором по соответствующему направлению деятельности подготавливает соответствующее заключение и направляет за подписью координатора муниципальной программы главе  сельского поселения «Номоконовское» и заказчику.

6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрацией   сельского поселения «Номоконовскле» не позднее чем за месяц до дня внесения проекта бюджета   сельского поселения «номоконовское» на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов, может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

-  о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

7.  В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной  программы (подпрограммы) муниципальных контрактов,  в бюджете района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение N 1

к Порядку

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов других уровней (приналичии)(указать уровень) |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 2

к Порядку

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации под программы |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства районного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов других уровней (при наличии)(указать уровень) |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 3

к Порядку

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)  (форма)

_________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники (указать) |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ….. |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 4

к Порядку

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  (форма)

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы)* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы

**- районный бюджет; бюджеты поселений, бюджет Забайкальского края, другие источники;   для средств, привлекаемых из краевого бюджета, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены, для других  источников (в том числе средств, привлекаемых из бюджетов поселений)  указываются реквизиты соглашений и договоров

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы)

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

- Приложение N 5

- к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) (форма)

__________________________________________

(наименование программы (подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства районного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В гр.3 «Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия – процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений и другие процедуры.

- Приложение N 6

к Порядку

ОПЕРАТИВНЫЙ  (ГОДОВОЙ)  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ (форма)

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(районный бюджет, другие источники (указать))

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

- Приложение N 7

к Порядку

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ (форма)

____________________________________________

(наименование  муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники (указать) | Бюджет района | другие источники (указать) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

- Приложение N 8

к Порядку

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(районный бюджет, другие источники(указать))

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный районным бюджетом (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

- Приложение N 9

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ ( подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы  муниципального района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную  программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения  запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I  = SUM (M  x S), где

р                  п

I  - индекс результативности подпрограмм;

р

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R  / R  -

ф    п

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = R  / R  -

п    ф

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

R  - достигнутый результат целевого значения показателя;

ф

R  - плановый результат целевого значения показателя;

п

M  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

п

Вес показателя рассчитывается по формуле:

M  = 1 / N, где

п

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым  затратам подпрограмм.    Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

I  = (V  x I ) / V , где

э        ф    р     п

I  - индекс эффективности подпрограмм;

э

V  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

ф

I  - индекс результативности подпрограммы;

р

V  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

п

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I );

э

диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность    подпрограмм, перечислены ниже.

1.Значение показателя:

0,9 <= I  <= 1,1.

э

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

2.Значение показателя:

0,8 <= I  < 0,9.

э

Качественная    оценка    подпрограммы:    запланированный      уровень эффективности.

3.Значение показателя:

I  < 0,8.

э

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.