СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «НОМОКОНОВСКОЕ»

РЕШЕНИЕ

«   30 »  марта   2015г.                                                                                  №  80

с. Номоконово

Об  отчёте   о   реализации  плана  социально-экономического  развития  сельского поселения «Номоконовское»  за  2014 год.

Заслушав  и обсудив  отчёт  о реализации  социально-экономического  развития  сельского поселения  « Номоконовское» за 2014г.,   руководствуясь    Федеральным  законом  от  06.10.2003 №  131-ФЗ « Об общих  принципах организации  местного  самоуправления в Российской Федерации»;  Уставом сельского поселения  «Номоконовское» , Совет сельского поселения  решил:

- Утвердить  отчёт о  реализации  плана  социально-экономического  развития  сельского поселения  «Номоконовское»

- Решение  обнародовать  на информационном  стенде в администрации  сельского поселения « Номоконовское»; на  официальном  сайте  муниципального района  « Шилкинский район»  «www. Шилкинский.  рф»

Глава сельского поселения

«Номоконовское»                                                                         С.В.Алексеева,

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета сельского

поселения «Номоконовское»

от                       2015года  №

Задачи:

- обеспечение устойчивого повышения доходов на душу населения;

- создание условий для социального развития сельского поселения;

- обеспечение стабильной занятости населения;

- развитие малого предпринимательства;

- увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет КФХ, ЛПХ

II. Показатели социально-экономического развития сельского поселения «Номоконовское» (за отчетный и на планируемый периоды).

| № п/п | Наименование индикаторов | Ед. измерения | 2014г факт | 2015г. план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Основные показатели социально-экономического развития сельского поселения «Номоконовское» |  |  |  |
| 1. | Сельское хозяйство |  |  |  |
| 1.1 | Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | тыс. руб. | 4300 | 4500 |
|  | животноводство | тонн | 70 | 75 |
|  | растениеводство | тонн | 1600 | 1650 |
|  | из общего объема: |  |  |  |
|  | продукция ЛПХ | тыс. руб. | 2300 | 2400 |
|  | продукция КФХ | тыс. руб. | 20700 | 28000 |
| 3. | Потребительский рынок |  |  |  |
| 3.1 | оборот розничной торговли | млн. руб. | 10800 | 15500 |
|  | оборот общественного питания | тыс. руб. | 0 | 0 |
|  | объем платных услуг населению | тыс. руб. | 0 | 0 |
| 4. | Рынок труда и заработной платы |  |  |  |
| 4.1 | Среднесписочная численность работников | чел. | 279 | 273 |
| 4.2 | Среднесписочная численность работников организации | чел | 69 | 74 |
| 4.3 | Численность официально зарегистрированных безработных | чел. | 10 | 8 |
| 4.4 | Численность населения в трудоспособном возрасте не занятого трудовой деятельностью | чел. | 100 | 98 |
| 4.5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 11008,39 | 11008,39 |
| 4.6 | Годовой фонд оплаты труда работников, включая совмещение | тыс. руб. | 1413,8 | 1412,0 |
| 5. | Развитие малого предпринимательства |  |  |  |
| 5.1 | Количество малых предприятий (ИП) | шт. | 3 | 3 |
| 5.2 | Численность занятых на малых предприятиях | чел. | 4 | 4 |
| 6. | Социальная сфера |  |  |  |
| 6.2 | Число мест в доме культуры, клубах | мест | 70 | 70 |
| 6.3 | Число спортивных залов | ед. | 1 | 1 |
| 6.4 | Книжный фонд общедоступных библиотек | экз. | 9141 | 9250 |
| 6.5 | Книговыдача | экз. | 12619 | 12720 |
| 7. | Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |
| 7.1 | Жилищный фонд на конец года всего | кв.м | 10,004 | 10,004 |
| 7.2 | Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м | 10,53 | 10,53 |
| 7.3 | Капитально отремонтированных жилых домов за год | кв.м | 0 | 0 |
| 7.4 | Число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг | число семей | 64 | 70 |
| 8. | Муниципальное имущество |  |  |  |
| 8.1 | Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности: - по остаточной балансовой стоимости | тыс. руб. | 4970,5 | 4821,0 |
| 8.2 | Доходы, получаемые от сдачи муниципального имущества в аренду | тыс. руб. |  |  |
| 8.3 | Земельный налог | тыс. руб | 47,7 | 22,0 |
| 8.4 | Арендная плата за земли | тыс. руб. | 0,002 | 0,03 |
| 9. | Территория | кв.км | 385,62 | 385,62 |
| 9.1 | В том числе: Земли лесного фонда Земли поселений Земли сельскохозяйственного назначения | га | _ 4072 8794 | _ 4072 8794 |
| 10. | Демография |  |  |  |
| 10.1 | Численность постоянного населения на начало года | чел. | 675 | 670 |
| 10.2 | Численность постоянного населения трудоспособного возраста на начало года | чел. | 272 | 272 |
| 10.3 | Численность населения старше трудоспособного возраста занятых в экономике на начало года | чел. | 7 | 6 |
| 10.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста на начало года | чел | 108 | 110 |
| 10.5 | Рождаемость | чел. | 7 | 8 |
| 10.5 | Естественный прирост | чел. | -5 | -2 |
| 11. | Органы местного самоуправления |  |  |  |
| 11.1 | Численность работающих в органах местного самоуправления | чел. | 5 | 5 |
| 11.2 | Расходы бюджета на выполнение собственных полномочий | тыс. руб. | 2838,2 | 2720,5 |
| 11.3 | Расходы на оплату коммунальных услуг | тыс. руб. | 42,0 | 41,3 |
| 11.4 | Расходы на оплату труда с начислениями | тыс. руб. | 1679,8 | 1621,8 |
| 11.5 | Полномочия по первичному воинскому учету | тыс. руб. | 66,3 | 67,0 |
| II | Основные показатели реализации отдельных полномочий по решению вопросов местного значения |  |  |  |
| 1. | Бюджет сельского поселения «Номоконовское» | тыс. руб. |  |  |
| 2. | Доходы всего | тыс. руб. | 2957,6 | 2910,0 |
| 3. | Расходы всего | тыс. руб. | 2904,5 | 2805,6 |
|  | Полномочия поселения | тыс. руб. |  | 2434,5 |
|  | Всего, согласно статьи 7 в том числе: |  |  |  |
| II | Выполнение мероприятий программы при условии включения в целевые программы Шилкинского района и Забайкальского края |  |  |  |
| 1. | Краевая долгосрочная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае» (2013-2014 годы) | тыс.руб |  |  |
| 2. | «Социальное развитие села» на 2013-2014 годы |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | чел. |  |  |
| 3. | «Культура Забайкалья» | тыс. руб районный бюджет краевой бюджет |  |  |
| 4. | «Чистая вода Забайкальского края (2013-2015 годы) | тыс. руб районный бюджет |  | 15,0 |
|  | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство сельского поселения «Номоконовское» 2012- 2014годы | тыс.руб краевой бюджет бюджет районный бюджет местный бюджет |  |  |
| 5. | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения «Номоконовское» на 2013-2015 годы» | тыс. руб. местный бюджет |  |  |
| 6. | Программа модернизации коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Галкинское» | тыс. руб. краевой бюджет районный бюджет |  |  |
| 7. | Муниципальная программа «По профилактике правонарушений в сельском поселении «Номоконовское» на «2015-2017г.г | местный бюджет |  |  |
| 8. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Номоконовское» на 2015-2017г.г» | местный бюджет, районный бюджет |  |  |

III. Перечень мероприятий по реализации целей и задач социально- экономического развития сельского поселения «Номоконовское» на 2015 год

| № п\п | Мероприятия | Сроки выполнения | Объем финансирования, тыс. рублей |  | исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего тыс. руб. | в том числе по источникам финансирования |  |
| 1. | Образование: проведение косметического ремонта в здании школы проведение капитального ремонта спортзала; приобретение учебников, методической литературы; ограждение территории школы |  |  |  | Управление образования Шилкинского района, Номоконовская СОШ |
| 2. | Здравоохранение: проведение диспансеризации граждан работающих в государственных и муниципальных учреждениях сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта. Ревакцинация против клещевого инцифалита в течение года, организация флюроографического осмотра населения; организация проведения профилактических осмотров детей и подростков декретированных возрастов; проведение плановых профилактических прививок, согласно национального календаря прививок; организация осмотра детей до одного года врачами ЦРБ; |  |  |  | ЦРБ Шилкинского района, ФАП |
| 3. | Культура: проведение косметического ремонта в здании СДК с.Номоконово, клуб с. Берея проведение праздников; проведение дискотеки; вечеров отдыха; фестивалей; концертов; конкурсных программ; районных мероприятий, шоу-программ, тематических вечеров; театрализованных представлений, кружковая деятельность; | август, сентябрь январь- декабрь в течение года | 5 тыс. руб 5 тыс. руб 3 тыс. руб. | собственные доходы собственные доходы собственные доходы | Зав.СДК С.П.Эрдонова Зав. клубом Т.М. Номоконова |
| 4. | Реализация полномочий местного самоуправления: проведение косметического ремонта в здании администрации; проведение устройства минерализированной полосы по периметру границ населенных пунктов; ремонт дорог в черте населенных пунктов; | июнь, июль май, сентябрь в течение 2015 года | 2 тыс. руб. 60 тыс. руб. | собственные доходы собственные доходы, районный бюджет | глава администрации С В Алексеева глава администрации С В Алексеева |
|  | установка пожарной сигнализации в учреждениях культуры; | июнь - сентябрь |  | собственные доходы |  |
| 5. | Формирование рынка земли и недвижимости: проведение инвентаризации и межевания земельных участков, находящихся в муниципальной собственности; принятие мер по снижению недоимки налогов в бюджет поселения (в том числе арендная плата); организация муниципального земельного контроля за использованием земель на территории сельского поселения «Номоконовское»; | в течение 2015 год |  |  | Глава администрации, землеустроитель |
| 6. | Стимулирование сельского хозяйства, развитие малого предпринимательства: развитие ЛПХ ; создание КФХ (мясного направления, сбор молока); содействие развитию субъектов малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан; консультативная поддержка малого предпринимательства | в течение 2015 года |  |  | ГУЦЗ Шилкинского района, администрация поселения, управление экономики Шилкинского района |
| 7. | Охрана окружающей среды: Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство сельского поселения «Номоконовское» | 2012-2014год |  | - краевой бюджет; районный бюджет; местный бюджет | Администрация поселения (глава поселения) |