АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«УСТЬ-ТЕЛЕНГУЙСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 марта  2015   									№  11

с. Усть-Теленгуй

Об утверждении плана  мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» в  2015 году

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское», администрация сельского поселения «Усть-Теленгуйское» постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» в 2015 году (Приложение  1).

2. Обеспечить обновление защитных противопожарных полос вокруг населённых пунктов сельского поселения «Усть-Теленгуйское» до 10 мая 2015 г.

3. Руководителям организаций, расположенных на территории сельского поселения  «Усть-Теленгуйское» обеспечить выполнение плана мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров в части их касающейся.

4. Опубликовать  данное постановление на сайте администрации сельского поселения «Усть-Теленгуйское»

Глава сельского поселения

«Усть-Теленгуйское»						Соколов А.Н.

Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения «Усть-Теленгуйское»

№ 11 от 02.03.2015 г.

План

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» в 2015 году

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание КЧС и ПБ сельского поселения «Усть-Теленгуйское» по подготовке к пожароопасному периоду на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | Председатель КЧС и ПБ сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | Март, июнь |
| 2. | Проведение мониторинга случаев выжигания сухой растительности, нарушений правил пожарной безопасности в лесах и расследование всех случаев возникновения пожаров на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | Глава сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | В течение пожароопасного периода |
| 3. | Уточнение порядка оповещения и алгоритма действий членов комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных образований | Председатель КЧС и ПБ сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | до 15.04.2015г. |
| 4. | Очистка от сухой растительности дворовых и при дворовых территорий населенных пунктов сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | Население поселения | до 15.04.2015г. |
| 5. | Проведение пропаганды по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | Глава сельского поселения «Усть-Теленгуйское», уполномоченный специалист по вопросам ГО ЧС | В течение пожароопасного периода |
| 6. | Создание (обновление) противопожарных полос вокруг населенных пунктов | Глава сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | до 15 мая |
| 7. | Размещение информации на информационных стендах по соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | Глава сельского поселения «Усть-Теленгуйское», уполномоченный специалист по вопросам ГО ЧС | В течение пожароопасного периода |
| 8. | Организация дежурства ДПД | Заместитель главы администрации, уполномоченный специалист по вопросам ГО ЧС | В течение пожароопасного периода |
| 9. | Участие в мероприятиях по тушению пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания. | Глава сельского поселения «Усть-Теленгуйское», ДПД, поселения. | В течение пожароопасного периода |
| 10. | Ревизия состояния источников пожаротушения | уполномоченный специалист по вопросам ГО ЧС | до 01.05.2015г. |
| 11. | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности на территории населенных пунктов и в лесах, в быту | уполномоченный специалист по вопросам ГО ЧС, члены ДПК | регулярно |
| 12. | Введение (отмена) особого противопожарного режима. | Глава сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | при необходимости |
| 13 | Проведение инструктажей неработающего населения по вопросам ПБ, ГО и ЧС | Старосты населенных пунктов | до 15 мая 2015г. |
| 14 | Организовать очистку территорий от горючих отходов, мусора, травы | Глава сельского поселения «Усть-Теленгуйское» | до 15 мая 2015г. |